## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (Prefeitura Municipal de salgueiro)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras)
EXERCÍCIO: (2014)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO N° 016/2016	Construção do Muro da Escola Torres Galvão - Comunidade Sítio Feijao	NÃO	NÃO	x	x	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	247/2016	10/03/2016	90 DIAS	138.371,95	10/06/2016		17.681,86		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	135.080,47	135.080,47	135.080,47	135.080,47	CONCLUIDA	53.813,40	18.608,87	34.624,66
PREGÃO N° 089/2016	Reposição de Pavimentação ( paralelepípedo, pavimento asfáltico e/ou concreto) em Diversas Ruas do Município	NÃO	NÃO	x	x	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	541/2016	22/06/2016	8 MESES	246.000,00	22/02/2016				Proj. ativ: 1.041 Elemento 4.4.90.51	198.867,22	113.040,48	113.040,48	113.040,48	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 047/2016	Demolição e Construção de Mruro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII	NÃO	NÃO	x	x	21.641.207/0001-15	JN CONSTRUTORA LTDA-ME	403-A/2016	18/05/2016	90 DIAS		18/08/2016				Proj. ativ: 1.018/2.073 Elemento 4.4.90.51	49.260,00	x	x	x	x		1.193,42

## 2º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO N° 070/2016	Serviço Pavimentação e Saneamento Ambiental do Complemento da Rua Maria Nogueira Sampaio	NÃO	NÃO	X	X	21.641.207/0001-15	JN CONSTRUTORA LTDA-ME	417/2016	01/06/2016	150 DIAS	106.678,80	01/11/2016		24.249,62		Proj. ativ: 1040 Elemento 4.4.90.51	130.928,42	130.928,42	130.928,42	130.928,42	CONCLUIDA	58.494,59	56.047,17	17.446,48	27.643,16	37.784,07	23.543,01	43.453,61	11.695,86
PREGÃO N° 064/2016	Reforma do Auditório da Escola Municipal Dom Malam	NÃO	NÃO	X	X	04.786.161/0001-03	JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	414/2016	01/06/2016	90 DIAS	221.500,00	01/09/2016	90 DIAS			Proj. ativ: 2.073 Elemento 4.4.90.51	42.079,67	42.079,67	42.079,67	42.079,67	EM ANDAMENTO	19.329,04
PREGÃO N° 077/2016	Serviço de Reforma do Prédio que Servirá Apoio para Estacionamento Alternativo	NÃO	NÃO	x	x	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	521/2016	27/06/2016	120 DIAS	111.000,00	27/10/2016		20.286,53		Proj. ativ: 1.060 Elemento 4.4.90.51	43.981,92	35.652,79	35.652,79	35.652,79	EM ANDAMENTO	60.351,14	18408,14	7131,54	3794,5
PREGÃO N° 028/2016	Construção de Bueiro Simples Celular no Distrito de Umãs	NÃO	NÃO	x	x	11.874.951/0001-06	TRÊS R ENGENHARIA LTDA	351/2016	22/04/2016	120 DIAS	30.492,43	22/10/2016	120 DIAS			Proj. ativ: 10.43 Elemento 4.4.90.51	30.382,60	30.382,60	30.382,60	30.382,60	CONCLUIDA	44.056,42	34.299,16	7.268,42	13.536,67	4.627,69
PREGÃO N° 072/2016	Construção de Sistema de Drenagem no Bairro Primavera	NÃO	NÃO	X	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	419/2016	01/06/2016	90 DIAS	21.800,00	01/09/2016	180 DIAS			Proj. ativ: 1.035 Elemento 4.4.90.51	21.782,63	21.782,63	21.782,63	21.782,63		10.433,62	9.119,35
PREGÃO N° 072/2016	Construção de Sistema de Drenagem na Rua Francisco Correia	NÃO	NÃO	X	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	418/2016	01/06/2016	90 DIAS	10.050,00	01/09/2016				Proj. ativ: 1.035 Elemento 4.4.90.51	6.430,48	6.430,48	6.430,48	6.430,48		4160,45
CONCORRÊNCIA N° 003/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO.	5100/2013	PAC 2 - 9629	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	442/2016	15/06/2016	240 DIAS	1.851.586,31	15/02/2017		146.018,35		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	191.121,70	191.121,70	191.121,70	191.121,70	EM ANDAMENTO	22.160,91
CONCORRÊNCIA N° 004/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional II - FNDE, no Distrito de Conceição das Crioulas.	5100/2013	PAC 2 - 9628	1.959.902,26	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	429/2016	03/06/2016	240 DIAS	1.224.233,83	03/02/2016		27.202,10		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	298.799,48	298.799,48	298.799,48	298.799,48	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 002/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro COHAB	5100/2013	PAC 2 - 9627	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	433/2016	08/06/2016	240 DIAS	1.917.619,79	08/02/2016		140.842,27		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	348.750,62	348.750,62	348.750,62	348.750,62	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO N° 104/2016	Pavimentação com Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas do Município	X	X	X	X	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	620/2016	22/08/2016	12 MESES	1.799.999,98	22/08/2017				Proj. ativ: 1077 Elemento 4.4.90.51	542.023,18	325.089,65	325.089,65	325.089,65	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Ana Neide Barros Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)		B.M 01	B.M 02	B.M 03	B.M 04	B.M 05	B.M 06	B.M 07	B.M 08	B.M 09	B.M 10	B.M 11
PREGÃO N° 070/2016	Serviço Pavimentação e Saneamento Ambiental do Complemento da Rua Maria Nogueira Sampaio	NÃO	NÃO	X	X	21.641.207/0001-15	JN CONSTRUTORA LTDA-ME	417/2016	01/06/2016	150 DIAS	106.678,80	01/11/2016		24.249,62		Proj. ativ: 1040 Elemento 4.4.90.51	130.928,42	130.928,42	130.928,42	130.928,42	CONCLUIDA	58.494,59	56.047,17	17.446,48	27.643,16	37.784,07	23.543,01	43.453,61	11.695,86
PREGÃO N° 064/2016	Reforma do Auditório da Escola Municipal Dom Malam	NÃO	NÃO	X	X	04.786.161/0001-03	JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	414/2016	01/06/2016	90 DIAS	221.500,00	01/09/2016	90 DIAS			Proj. ativ: 2.073 Elemento 4.4.90.51	42.079,67	42.079,67	42.079,67	42.079,67	EM ANDAMENTO	19.329,04
PREGÃO N° 077/2016	Serviço de Reforma do Prédio que Servirá Apoio para Estacionamento Alternativo	NÃO	NÃO	x	x	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	521/2016	27/06/2016	120 DIAS	111.000,00	27/10/2016		20.286,53		Proj. ativ: 1.060 Elemento 4.4.90.51	43.981,92	35.652,79	35.652,79	35.652,79	EM ANDAMENTO	60.351,14	18408,14	7131,54	3794,5
PREGÃO N° 016/2016	Construção do Muro da Escola Torres Galvão - Comunidade Sítio Feijao	NÃO	NÃO	x	x	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	247/2016	10/03/2016	90 DIAS	138.371,95	10/06/2016		17.681,86		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	135.080,47	135.080,47	135.080,47	135.080,47	CONCLUIDA	53.813,40	18.608,87	34.624,66
PREGÃO N° 028/2016	Construção de Bueiro Simples Celular no Distrito de Umãs	NÃO	NÃO	x	x	11.874.951/0001-06	TRÊS R ENGENHARIA LTDA	351/2016	22/04/2016	120 DIAS	30.492,43	22/10/2016	120 DIAS			Proj. ativ: 10.43 Elemento 4.4.90.51	30.382,60	30.382,60	30.382,60	30.382,60	CONCLUIDA	44.056,42	34.299,16	7.268,42	13.536,67	4.627,69
PREGÃO N° 072/2016	Construção de Sistema de Drenagem no Bairro Primavera	NÃO	NÃO	X	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	419/2016	01/06/2016	90 DIAS	21.800,00	01/09/2016	180 DIAS			Proj. ativ: 1.035 Elemento 4.4.90.51	21.782,63	21.782,63	21.782,63	21.782,63		10.433,62	9.119,35
PREGÃO N° 072/2016	Construção de Sistema de Drenagem na Rua Francisco Correia	NÃO	NÃO	X	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	418/2016	01/06/2016	90 DIAS	10.050,00	01/09/2016				Proj. ativ: 1.035 Elemento 4.4.90.51	6.430,48	6.430,48	6.430,48	6.430,48		4160,45
CONCORRÊNCIA N° 003/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO.	5100/2013	PAC 2 - 9629	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	442/2016	15/06/2016	240 DIAS	1.851.586,31	15/02/2017		146.018,35		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	191.121,70	191.121,70	191.121,70	191.121,70	EM ANDAMENTO	22.160,91
CONCORRÊNCIA N° 004/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional II - FNDE, no Distrito de Conceição das Crioulas.	5100/2013	PAC 2 - 9628	1.288.750,66	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	429/2016	03/06/2016	240 DIAS	1.224.233,83	03/02/2016		27.202,10		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	298.799,48	298.799,48	298.799,48	298.799,48	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 002/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro COHAB	5100/2013	PAC 2 - 9627	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	433/2016	08/06/2016	240 DIAS	1.917.619,79	08/02/2016		140.842,27		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	348.750,62	348.750,62	348.750,62	348.750,62	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 104/2016	Pavimentação com Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas do Município	27131/2011	FEM (Fundo Desenvolvimento Municipal)	1.799.999,98	700.000,00	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	620/2016	22/08/2016	12 MESES	1.799.999,98	22/08/2017				Proj. ativ: 1077 Elemento 4.4.90.51	542.023,18	325.089,65	325.089,65	325.089,65	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 089/2016	Reposição de Pavimentação ( paralelepípedo, pavimento asfáltico e/ou concreto) em Diversas Ruas do Município	NÃO	NÃO	x	x	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	541/2016	22/06/2016	8 MESES	246.000,00	22/02/2016				Proj. ativ: 1.041 Elemento 4.4.90.51	198.867,22	113.040,48	113.040,48	113.040,48	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 047/2016	Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII	NÃO	NÃO	x	x	21.641.207/0001-15	JN CONSTRUTORA LTDA-ME	403-A/2016	18/05/2016	90 DIAS		18/08/2016				Proj. ativ: 1.018/2.073 Elemento 4.4.90.51	49.260,00	x	x	x	x		1.193,42
					6.960,83

					36195,39
					26.740,83