## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (Prefeitura Municipal de salgueiro)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e obras)
EXERCÍCIO: (2014)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO N° 104/2016	Pavimentação com Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas do Município	27131/2011	FEM (Fundo Desenvolvimento Municipal)	1.799.999,98	700.000,00	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	620/2016	22/08/2016	12 MESES	1.799.999,98	22/08/2017	18 MESES	NÃO		Proj. ativ: 1077 Elemento 4.4.90.51	1.051.445,79	509.422,62	509.422,62	509.422,62	EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo Licitátorio N° 355/2015	Serviços de Construção de Unidade de Saúde Básica – Tipo I – 5º Distrito de Pau Ferro	Proposta n° 102339670001/14-003/2014	Minitério da Saúde		X	04.786.161/0001-03	JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	625-C/2015	21/12/2015	12 Meses	475.538,70	22/12/2016	360 DIAS	105.505,87		Repasse Federal	581.044,57	269.765,18	269.765,18	269.765,18	CONCLUIDA	19.329,04
PROCESSO LICITATÓRIO N° 355/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I - NOSSA SENHORA APARECIDA (SEDE)	X	X	X	X	07.821.756/0001-40	HC ENGENHARIA LTDA	625-B/2015	21/12/2015	12 MESES	467.835,65	21/12/2016	360 Dias	116.957,72		Proj. ativ: 1072 Elemento 4.4.90.51	459.825,82	70.243,42	70.243,42	70.243,42	EM ANDAMENTO		Proj. ativ: 1072 Elemento 4.4.90.51
CONCORRÊNCIA N° 002/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro COHAB	5100/2013	PAC 2 - 9627	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	433/2016	08/06/2016	240 DIAS	1.917.619,79	08/02/2016	480 Dias	140.842,27		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	552.988,04	6.352,24	6.352,24	6.352,24	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 003/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO.	5100/2013	PAC 2 - 9629	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	442/2016	15/06/2016	240 DIAS	1.851.586,31	15/02/2017	480 Dias	100.951,67		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	284.938,09	11.247,73	11.247,73	11.247,73	EM ANDAMENTO

## 3º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo Licitátorio N° 355/2015	Serviços de Construção de Unidade de Saúde Básica – Tipo I – 5º Distrito de Pau Ferro	Proposta n° 102339670001/14-003/2014	Minitério da Saúde	408.000,00	X	04.786.161/0001-03	JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	625-C/2015	21/12/2015	12 Meses	475.538,70	22/12/2016	360 DIAS	105.505,87		Repasse Federal	581.044,57	50.817,71	50.817,71	50.817,71	CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 355/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I - NOSSA SENHORA APARECIDA (SEDE)	X	X	X	X	07.821.756/0001-40	HC ENGENHARIA LTDA	625-B/2015	21/12/2015	12 MESES	467.835,65	21/12/2016	360 Dias	116.957,72		Proj. ativ: 1072 Elemento 4.4.90.51	459.825,82	87.699,09	87.699,09	87.699,09	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 004/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional II - FNDE, no Distrito de Conceição das Crioulas.	5100/2013	PAC 2 - 9628	1.288.750,66	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	429/2016	03/06/2016	240 DIAS	1.224.233,83	03/02/2016	480 Dias	36.272,50		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	360.226,23	40.757,07	40.757,07	40.757,07	EM ANDAMENTO

## 4º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura Municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 355/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I - NOSSA SENHORA APARECIDA (SEDE)	X	X	X	X	07.821.756/0001-40	HC ENGENHARIA LTDA	625-B/2015	21/12/2015	12 MESES	467.835,65	21/12/2016	360 Dias	116.957,72		Proj. ativ: 1072 Elemento 4.4.90.51	459.825,82	67.129,16	67.129,16	67.129,16	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	Prefeitura municipal de Salgueiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras		______________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		Fillipe Ribeiro Carvalho Agente Administrativo	Maurilio Sampaio Carvalho Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)		B.M 01	B.M 02	B.M 03	B.M 04	B.M 05	B.M 06	B.M 07	B.M 08	B.M 09	B.M 10	B.M 11
CONCORRÊNCIA N° 003/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO.	5100/2013	PAC 2 - 9629	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	442/2016	15/06/2016	240 DIAS	1.851.586,31	15/02/2017	480 Dias	100.951,67		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	284.938,09	11.247,73	11.247,73	11.247,73	EM ANDAMENTO	22.160,91
CONCORRÊNCIA N° 004/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional II - FNDE, no Distrito de Conceição das Crioulas.	5100/2013	PAC 2 - 9628	1.288.750,66	X	08.561.439/0001-03	CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP	429/2016	03/06/2016	240 DIAS	1.224.233,83	03/02/2016	480 Dias	36.272,50		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	360.226,23	40.757,07	40.757,07	40.757,07	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 002/2016	Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro COHAB	5100/2013	PAC 2 - 9627	1.959.902,26	X	18.259.511/0001-98	W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	433/2016	08/06/2016	240 DIAS	1.917.619,79	08/02/2016	480 Dias	140.842,27		Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51	552.988,04	6.352,24	6.352,24	6.352,24	EM ANDAMENTO
PREGÃO N° 104/2016	Pavimentação com Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas do Município	27131/2011	FEM (Fundo Desenvolvimento Municipal)	1.799.999,98	700.000,00	22.328.425/0001-67	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP	620/2016	22/08/2016	12 MESES	1.799.999,98	22/08/2017	18 MESES	NÃO		Proj. ativ: 1077 Elemento 4.4.90.51	1.051.445,79	509.422,62	509.422,62	509.422,62	EM ANDAMENTO
Processo Licitátorio N° 355/2015	Serviços de Construção de Unidade de Saúde Básica – Tipo I – 5º Distrito de Pau Ferro	Proposta n° 102339670001/14-003/2014	Minitério da Saúde			04.786.161/0001-03	JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	625-C/2015	21/12/2015	12 Meses	475.538,70	22/12/2017	360 DIAS	105.505,87		Repasse Federal	581.044,57	320.582,89	320.582,89	320.582,89	CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 355/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I - NOSSA SENHORA APARECIDA (SEDE)	X	X	X	X	20.050.731/0001-59	HC ENGENHARIA LTDA	625-B/2015	21/12/2015	12 MESES	467.835,65	21/12/2016	360 Dias	116.957,72		Proj. ativ: 1072 Elemento 4.4.90.51	459.825,82	225.071,67	225.071,67	225.071,67	EM ANDAMENTO		335114,85	47.732,33
PROCESSO LICITATÓRIO N° 185/2017	Contratação dos Serviços de Mão-de-Obra de Empresa Especializada para Execução de Reforma da Praça da Igreja do Distrito de Umãs	x	x	x	x	14.949.489/0001-57	NATAL ENGENHARIA LTDA	762/2017	14/12/2017	2 MESES	75.906,49	14/02/2018	x	3.013,94		Ação: 1.44 Elemento 4.4.90.51	x	x	x	x	EM ANDAMENTO		13.626,68
PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	Conclusão da Construção de Cobertura da Quadra Escolar da Escola Municipal Maria Dalva, No Distrito de Umãs.	7836/2014	PAC 2 - 63818	195.994,96	91.787,86	20.050.731/0001-59	HC ENGENHARIA LTDA	705/2017	17/10/2017	6 MESES	279.270,00	17/04/2018	X	X		Ação: 1.49 Elemento 4.4.90.51	X	X	X	X	EM ANDAMENTO		73.151,34	23.700,97
PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2017	Construção de Uma Quadra Escolar Com Vestíario, Na Escola Municipal Torres Galvão, No Sitio Feijão.	10470/2014	PAC 2 - 60623	391.031,54	57.658,19	20.050.731/0001-59	HC ENGENHARIA LTDA	708/2017	24/10/2017	6 MESES	426.000,00	24/04/2018	X	X		Ação: 1.49 Elemento 4.4.90.51	X	X	X	X	EM ANDAMENTO		230.459,74
					6.960,83

					36195,39
					26.740,83